## Rol
Rol de Usuario | Num | Responsabilidades Principales | Num | Limitaciones del Sistema
Administrador del Catálogo | 1 | Iniciar sesión de forma segura al panel administrativo. | 1 | No gestiona pagos ni facturación electrónica (fuera de alcance).
| 2 | Registrar, editar y eliminar productos (nombre, descripción, precio, categoría, fotos, stock). | 2 | No accede a módulos de logística o envíos.
| 3 | Gestionar categorías de productos (celulares, audífonos, cargadores, etc.).
| 4 | Actualizar niveles de stock y precios.
| 5 | Administrar fotografías e información técnica de cada producto.
Cliente / Visitante | 1 | Navegar el catálogo público sin necesidad de registro. | 1 | No puede modificar información de productos.
| 2 | Buscar y filtrar productos por categoría, precio o palabra clave. | 2 | No puede acceder al panel administrativo.
| 3 | Ver el detalle completo de cada producto. | 3 | No puede realizar pagos dentro del sistema (se deriva a WhatsApp).
| 4 | Contactar al vendedor vía WhatsApp para concretar la compra.

## Historias
ID de la Historia | Enunciado de la Historia |  |  |  | Criterios de Aceptación
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de Escenario | Criterio de Aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
HU-01 | Como Administrador | Iniciar sesión de forma segura | Con la finalidad de acceder al panel administrativo y proteger la información del negocio | 1 | Login exitoso | Cuando el administrador ingresa credenciales válidas | Hace clic en "Iniciar sesión" | El sistema lo redirige al panel administrativo
|  |  |  | 2 | Credenciales inválidas | Cuando ingresa datos incorrectos | Intenta iniciar sesión | El sistema muestra un mensaje de error y no permite el acceso
HU-02 | Como Administrador | Registrar nuevos productos | Con la finalidad de mantener actualizado el catálogo con fotos, descripción, precio y categoría | 1 | Registro exitoso | Cuando se completan todos los campos requeridos | El administrador guarda el producto | El sistema lo almacena y lo publica en el catálogo
|  |  |  | 2 | Campos incompletos | Cuando faltan datos obligatorios | El administrador intenta guardar | El sistema muestra un error y no guarda el registro
HU-03 | Como Administrador | Editar y eliminar productos | Con la finalidad de corregir información o retirar productos agotados o discontinuados | 1 | Edición exitosa | Cuando se modifica un producto existente | El administrador guarda los cambios | El sistema actualiza la información en el catálogo
|  |  |  | 2 | Eliminación | Cuando un producto ya no está disponible | El administrador lo elimina | El sistema lo retira del catálogo público
HU-04 | Como Administrador | Gestionar categorías de productos | Con la finalidad de organizar el catálogo (celulares, audífonos, cargadores, etc.) | 1 | Crear categoría | Cuando se necesita una nueva categoría | El administrador la registra | El sistema la agrega y queda disponible para asociar productos
|  |  |  | 2 | Categoría duplicada | Cuando la categoría ya existe | El administrador intenta crearla de nuevo | El sistema muestra un aviso y evita duplicados
HU-05 | Como Administrador | Actualizar stock y precios | Con la finalidad de reflejar la disponibilidad real de cada producto | 1 | Actualización normal | Cuando cambia el inventario o el precio | El administrador edita el valor | El sistema guarda el nuevo dato y lo refleja en el catálogo
|  |  |  | 2 | Stock en cero | Cuando el stock llega a cero | El sistema detecta el cambio | El producto se marca automáticamente como "agotado"
HU-06 | Como Cliente | Navegar el catálogo público | Con la finalidad de explorar los productos cómodamente desde cualquier dispositivo | 1 | Visualización móvil | Cuando el cliente accede desde un celular | Abre el catálogo | El sistema muestra una vitrina adaptada (responsive) a la pantalla
|  |  |  | 2 | Visualización escritorio | Cuando el cliente accede desde una computadora | Abre el catálogo | El sistema muestra la vitrina optimizada para pantallas grandes
HU-07 | Como Cliente | Buscar y filtrar productos | Con la finalidad de encontrar rápidamente lo que necesita | 1 | Búsqueda con resultados | Cuando ingresa un término o aplica un filtro válido | Ejecuta la búsqueda | El sistema muestra los productos coincidentes
|  |  |  | 2 | Búsqueda sin resultados | Cuando no existen coincidencias | Ejecuta la búsqueda | El sistema informa que no se encontraron productos
HU-08 | Como Cliente | Ver el detalle de un producto | Con la finalidad de tomar una decisión de compra informada | 1 | Producto disponible | Cuando el producto tiene stock | El cliente abre la ficha | El sistema muestra fotos, descripción, precio y disponibilidad
|  |  |  | 2 | Producto agotado | Cuando el stock es cero | El cliente abre la ficha | El sistema muestra la etiqueta "agotado" y oculta la compra directa
HU-09 | Como Cliente | Contactar al vendedor por WhatsApp | Con la finalidad de concretar la compra rápidamente | 1 | Enlace funcional | Cuando el cliente está en la ficha de un producto | Hace clic en "Contactar por WhatsApp" | El sistema abre WhatsApp con un mensaje predefinido
|  |  |  | 2 | Número no configurado | Cuando el negocio no configuró un número de contacto | El cliente intenta contactar | El sistema oculta el botón o muestra un contacto alternativo
HU-10 | Como Administrador | Consultar listado general de productos | Con la finalidad de verificar el estado global del catálogo | 1 | Listado completo | Cuando se accede al panel | El administrador solicita el listado | El sistema muestra todos los productos con su estado
|  |  |  | 2 | Filtro por categoría | Cuando se necesita revisar solo una categoría | El administrador aplica el filtro | El sistema muestra únicamente los productos de esa categoría

## Prioridad
Nivel de Esfuerzo | Descripción Técnica del Desarrollo | Criterio de Complejidad
Alta | Funcionalidades base para el funcionamiento del catálogo: acceso seguro, registro de productos, vitrina pública responsive, búsqueda/filtrado y contacto vía WhatsApp. | Bloqueante: sin estas funciones el catálogo no cumple su objetivo central de mostrar y vender productos.
Media | Funcionalidades que mejoran la gestión operativa diaria: edición/eliminación de productos, gestión de categorías, actualización de stock/precio y vista de detalle. | Operativo: su ausencia obliga a actualizar manualmente la información y reduce la eficiencia administrativa.
Baja | Funcionalidades complementarias orientadas al control administrativo, como el listado general de productos. | Opcional: aporta valor agregado, pero no impide la operación principal del catálogo.

## Estimación
ID | Historia de Usuario | Story Points | Nivel de Esfuerzo | Justificación
HU-01 | Iniciar sesión segura | 3 | Bajo-Medio | Autenticación simple con validación de credenciales.
HU-02 | Registrar productos | 8 | Alto | Formulario con carga de imágenes, validaciones y almacenamiento en BD.
HU-03 | Editar y eliminar productos | 5 | Medio | Requiere validaciones y actualización de registros existentes.
HU-04 | Gestionar categorías | 3 | Bajo | CRUD simple de categorías.
HU-05 | Actualizar stock y precio | 3 | Bajo-Medio | Actualización de campos con lógica de "agotado".
HU-06 | Navegación responsive del catálogo | 8 | Alto | Diseño adaptable a múltiples dispositivos y resoluciones.
HU-07 | Búsqueda y filtrado | 5 | Medio | Lógica de filtros combinados (categoría, precio, texto).
HU-08 | Detalle de producto | 3 | Bajo-Medio | Vista de ficha con datos ya almacenados.
HU-09 | Contacto por WhatsApp | 2 | Bajo | Generación de enlace dinámico (wa.me) con mensaje predefinido.
HU-10 | Listado general de productos | 3 | Bajo | Consulta y filtro simple sobre la base de datos.
Total |  | 43

## Product Backlog
Id de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como administrador, necesito iniciar sesión de forma segura para acceder al panel administrativo. | Login Seguro | Pendiente | Bajo-Medio | 1 | Alta | Base para proteger el sistema.
HU-02 | Como administrador, necesito registrar nuevos productos con fotos, descripción, precio y categoría. | Registro de Productos | Pendiente | Alto | 1 | Alta | Funcionalidad central del catálogo.
HU-03 | Como administrador, necesito editar y eliminar productos existentes. | Edición de Productos | Pendiente | Medio | 1 | Media | Mantiene el catálogo actualizado.
HU-04 | Como administrador, necesito gestionar categorías de productos. | Gestión de Categorías | Pendiente | Bajo | 2 | Media | Organiza la vitrina pública.
HU-05 | Como administrador, necesito actualizar stock y precios. | Gestión de Stock | Pendiente | Bajo-Medio | 2 | Media | Refleja disponibilidad real.
HU-06 | Como cliente, necesito navegar el catálogo desde cualquier dispositivo. | Catálogo Responsive | Pendiente | Alto | 2 | Alta | Vitrina digital adaptable.
HU-07 | Como cliente, necesito buscar y filtrar productos. | Búsqueda y Filtrado | Pendiente | Medio | 3 | Alta | Mejora la exploración del cliente.
HU-08 | Como cliente, necesito ver el detalle de un producto. | Ficha de Producto | Pendiente | Bajo-Medio | 3 | Media | Apoya la decisión de compra.
HU-09 | Como cliente, necesito contactar al vendedor por WhatsApp. | Contacto WhatsApp | Pendiente | Bajo | 3 | Alta | Conecta catálogo con canal de venta.
HU-10 | Como administrador, necesito ver el listado general de productos. | Listado de Productos | Pendiente | Bajo | 3 | Baja | Apoya control administrativo.

## Sprint Backlog
Sprint 1 (13/07/2026 - 19/07/2026)
Objetivo: Implementar el acceso administrativo y la publicación básica de productos.
ID | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas
HU-01 | Como administrador, necesito iniciar sesión de forma segura para acceder al panel administrativo. | Desarrollo del módulo de autenticación del administrador | Fabio | Pendiente | 6
HU-02 | Como administrador, necesito registrar nuevos productos con fotos, descripción, precio y categoría. | Diseño e implementación de la base de datos de productos y categorías | Fabio | Pendiente | 8
HU-02 | Como administrador, necesito registrar nuevos productos con fotos, descripción, precio y categoría. | Desarrollo del módulo de registro de productos (con carga de imágenes) | Fabio | Pendiente | 10
HU-03 | Como administrador, necesito editar y eliminar productos existentes. | Desarrollo del módulo de edición y eliminación de productos | Fabio | Pendiente | 6
— | Sistema | Pruebas funcionales del módulo administrativo | Fabio | Pendiente | 4
Total Sprint 1: |  |  |  |  | 34
Sprint 2 (20/07/2026 - 26/07/2026)
Objetivo: Completar la gestión de inventario y desarrollar la vitrina pública.
ID | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas
HU-04 | Como administrador, necesito gestionar categorías de productos. | Desarrollo del módulo de gestión de categorías | Fabio | Pendiente | 5
HU-05 | Como administrador, necesito actualizar stock y precios. | Desarrollo del módulo de actualización de stock y precios | Fabio | Pendiente | 6
HU-06 | Como cliente, necesito navegar el catálogo desde cualquier dispositivo. | Desarrollo de la vitrina pública responsive | Fabio | Pendiente | 12
— | Sistema | Pruebas de compatibilidad en distintos dispositivos | Fabio | Pendiente | 5
Total Sprint 2: |  |  |  |  | 28
Sprint 3 (27/07/2026 - 02/08/2026)
Objetivo: Implementar búsqueda, detalle de producto y contacto con el cliente.
ID | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas
HU-07 | Como cliente, necesito buscar y filtrar productos. | Desarrollo del módulo de búsqueda y filtrado | Fabio | Pendiente | 8
HU-08 | Como cliente, necesito ver el detalle de un producto. | Desarrollo de la vista de detalle de producto | Fabio | Pendiente | 5
HU-09 | Como cliente, necesito contactar al vendedor por WhatsApp. | Integración del botón de contacto por WhatsApp | Fabio | Pendiente | 3
HU-10 | Como administrador, necesito ver el listado general de productos. | Desarrollo del listado general de productos (panel admin) | Fabio | Pendiente | 4
— | Sistema | Integración final, pruebas generales y corrección de errores | Fabio | Pendiente | 8
Total Sprint 3: |  |  |  |  | 28
Asignación por Integrante
Integrante | Historias de Usuario a cargo | Tareas asignadas
Fabio Cesar Canelas Godoy | HU-01 a HU-10 (todas las historias) | Desarrollo integral de los módulos de administración (login, productos, categorías, stock) y del catálogo público (vitrina responsive, búsqueda, detalle, contacto WhatsApp).